## Plan1
			PLANILHA TAMANDARÉ 2015
			OBRAS

OBRAS	FASE	ORIGEM	PREVISÃO DE ENTREGA DO PROJETO	PROJETISTA	SITUAÇÃO DA OBRA	PRIORIDADE
ESTADIO MUNICIPAL	PROJETO	ESTADO SETUR		JORGE MARTINS/LEDA	AGUARDANDO PROJETO
PAVIMENTO SANTO ANDRÉ		ESTADO SECID			EM ANDAMENTO LENTO
REFORMA,AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. JOSE MUCIO MONTEIRO	EM EXECUÇÃO	FEM I			OBRA EM ACABAMENTO, FINALIZANDO PINTURA NESTA DATA , OS TRABALHOS DE PAVIMENTÇÃO DE PARALELO INICIADO DIA 23.03, AGUARDANDO LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA CONFERENCIA	AUTA
REFORMA DAS UBS ESTRELA DO MAR E OITIZEIRO	PARADAS	MINISTERIO DA SAUDE			DOCUMETAÇÃO E LEVANTAMENTO DE TRABALHOS EXECUTADOS SENDO ELABORA PELO ENG. JORGE , INICIANDO DIAS 17.03 CONFORME INFORMAÇÃO , E POSTERIORMENTE DEFINIR EM RELAÇÃO A CONCLUSÃO DAS MESMAS.	AUTA
CONSTRUÇÃO DA UBS DE COQUEIRO	NÃO INICIADA	MINISTERIO DA SAUDE			CANCELAMENTO	AUTA
REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO E DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA	EM EXECUÇÃO	CAIXA		JORGE MARTINS	OBRA 100% EXECUTADA AGUARDANDO SOMENTE AJUSTES DE PLANILHA E BM QUE SERA EFETUADO NESTA DATA 24.03	AUTA
RUAS: CONTORNO DA ACADEMIA DAS CIDADES E DA PE ATÉ A ESCOLA MUNDO MAGICO		FEM III	abr/15		AGUARDANDO TOPOGRAFIA	AUTA
REFORMA DA ESCOLA AMALIA MACARIO	EM EXECUÇÃO	RECU. PROPRIOS			EM ANDAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA	AUTA
LOCAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA AMALIA MACARIO	PROJETO			JORGE MARTINS	AGUARDANDO PLANILHA DE ORÇAMENTO ENG. JORGE
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO FERRO E TOCO	PROJETO			JORGE MARTINS	AGUARDANDO PLANILHA DE ORÇAMENTO ENG. JORGE
PAVIMENTAÇÃO DAS VIELAS DO OITIZEIRO	PROJETO			JORGE MARTINS	AGUARDANDO PLANILHA DE ORÇAMENTO ENG. JORGE
REVITALIZAÇÃO RUA SÃO JOSE EM STO ANDRE		FEM III			AGUARDANDO PLANILHA DE ORÇAMENTO ENG. JORGE

PRAÇA DO ESTRELA DO MAR E ZE DE BO	PROJETO	FEM III			AGUARDANDO PLANILHA DE ORÇAMENTO ENG. JORGE
OBRA CEU	PARADAS				FALTANDO ACABAMENTO
PAVIMENTAÇÃO PITZZARIA FAROL ASSEMBLEIA,POSTO		PRESBITERO ADALTO			AGUARDANDO INFORMAÇÕES DE TAISE