## Plan1
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ					EXERCÍCIO: (2)		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			Período 01/10/2018 a 31/12/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS		RECURSO PRÓPRIO			23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME	S/N	04/01/2017	12 MESES	1.300,000,00	04/01/2018		1.300,000,00	44.90.51	804.854,98	75.400,53	906.111,28	1.837.697,38	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO OITIZEIRO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			03.671.887/001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA-EPP	S/N	19/09/2017	180 DIAS	374.440,92	19/03/2018	240 DIAS	86.612,18	44.90.53	461.053,10	140.559,34	244.319,70	278.522,97	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 020/2017	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA A LED PARA REPOSIÇÃO E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, IMÓVEIS PRÓPRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			15.821.387/0001-14	SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA LTDA	S/N	08/06/2017	12 MESES	2.744.653,00	08/06/2018			3390-30		136.410,00	705.860,00	1.301.910,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSO PRÓPRIO			09.276.997/0001-81	GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME	051/2014	01/01/2015	12 MESES	1.977,267,84	31/12/2015	36 MESES		3390-39		486.599,75	2.294.839,91	8.031.580,42	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSO PRÓPRIO			08.687.074/0001-50	NOVALOC TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME	053/2014	01/01/2015	12 MESES	674.101,60	31/12/2015			3390-39		96.194,88	320.649,60	1.947.826,08	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO		RECURSO PRÓPRIO			04.133.379/0001-69	ENGETOP-PROJETOS E CONSTRUÇÕES	013/2018	09/02/2018	12 MESES	72.731,52	31/022019			3390-39		30.304,74	60.493,97	60.493,97	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2017	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PAISAGISMO, PROJETO DE URBANISMO E ASSESSORIA TÉCNICA		RECURSO PRÓPRIO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	001/2018	01/02/2018	11 MESES	55.000,00	31/12/2018			3390-39		10.000,00	35.000,00	35.000,00	EM ANDAMENTO