## Plan1
UNIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ					EXERCÍCIO:		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			Período 01/01/2019 a 31/12/2019				MAPA DE OBRAS CONSOLIDADO ANUAL

MODALIDE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)			1º TRIMESTRE 2019	2º TRIMESTRE 2019	3º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2019	TOTAL ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(23)	(24)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS		RECURSO PRÓPRIO			23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA-ME	S/N	04/01/2017	12 MESES	1.300,000,00	04/01/2018		1.300,000,00	44.90.51		404.462,54	490.951,69	507.209,29	584.123,56	1.479.537,79
PROCESSO Nº 020/2017	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA A LED PARA REPOSIÇÃO E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, IMÓVEIS PRÓPRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			15.821.387/0001-14	SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA LTDA	S/N	08/06/2017	12 MESES	2.744.653,00	08/06/2018	12 MESES		3390-30		140.559,34	235.600,00	1.725.900,01		2.102.059,35
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSO PRÓPRIO			09.276.997/0001-81	GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME	051/2014	01/01/2015	12 MESES	1.977,267,84	31/12/2015	48 MESES		3390-39		293.360,00	528.956,40	6.170.007,41		822.316,40
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO		RECURSO PRÓPRIO			04.133.379/0001-69	ENH11:U11GETOP-PROJETOS E CONSTRUÇÕES	013/2018	09/02/2018	12 MESES	72.731,52	31/022019			3390-39		366.856,20	18.182,88	30.304,90		385.039,08
PROCESSO Nº 050/2018	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO		RECURSO PRÓPRIO			17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA - EPP	068/2018	17/12/2018	270 DIAS	83.754,35	17/09/2019			44.90.53		32.064,96	26.321,96	26.391,26		58.386,92
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018	JOSÉ SATURNO BARBOSA NETO ME		RECURSO PRÓPRIO			10.528.779/0001-76	JOSÉ SATURNO BARBOSA NETO	067-A/2019	02/01/2019	03 MESES	71.429,28	02/03/2019			44.90.53		12,121,92	211.538,58	518.959,66		211.538,58
PROCESSO Nº 024/2015	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			04.239.220/0001-23	CONSTUTORA TAGUARUNA LTDA - EPP	S/N	24/02/2016	180 DIAS	1.304.650,32	24/08/2016			44.90.51.00				1.104.677,57		1.104.677,57
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSO PRÓPRIO			09.276.997/0001-81	GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME	051/2014	01/01/2015	12 MESES	1.977,267,84	31/12/2015	48 MESES		3390-39