## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_ (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CP-005/2009 | Prestação de serviços de Limpeza Urbana | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental Ltda | 079/2009 | 14/12/2009 | 12 Meses | 6.754.428,72 | ---------- | 1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses | 2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28, | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP-011/2010 | Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 040/2010 | 01/07/2010 | 05 Meses | 4748231.57 | ---------- | 1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES | 2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72 | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Andamento
TP - 015/2011 | Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 06.906.262/0001-04 | Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda | 107/2012 | 2012-01-17 | 12 Meses | 175634 | ---------- | 1º TAD - 12 MESES |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP - 003/2012 | Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.666.244/0001-61 | RR Construções Ltda -EPP | 062/2012 | 2012-01-17 | 12 MESES | 7443217.05 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 042/2012 | Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | 10.675.197/0001-12 | G-VEL Garanhuns Veículos Ltda | 069/2012 | 2012-12-17 | 01 MÊS | 110500 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.52 |  |  |  |  | Concluido
PP-043/2012 | Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZL Comércio Ltda- ME | 069/2012 | 2012-12-20 | 01 MÊS | 442937.75 |  |  |  | 33.90.30 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/22012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.517.296/0001-76 | Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 111997 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZLCommércio Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MÊS | 85015 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.449.553/0001-40 | Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 26.052,30 | ______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
CP - 001/2013 | Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM ConstruçõesLtda | 0699/2013 | 2013-06-17 | 12 meses | 1873009.224 | ______ | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 0008/2013 | Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 14.651.340/0001-97 | Fraga&Matos Ltda | 085/2013 | 2013-04-08 |  | 22999399.25 | _______ |  | ______ | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
TP - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 121/2013 | 2013-05-03 | 180 dias | 489001.39 | _______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio. | _______ | _______ | _______ | _______ | 03.384.750/0001-57 | Lançar Consttrutora Ltda | 137/2013 | 16/05/2013 | 120 dias | 897.415,58 | ______ | __________ | _______ | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 006/2013 | Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns. | _______ | _______ | _______ | _______ | 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda | 162/2013 | 19/06/2013 | 120 dias | 126.265,00 | ______ | ______ | _______ | 44.90.51 |  |  |  |  | Concluído
Dispensa-025/2013 | Locação de imóvel para sediar o SEPLAN | ________ | ________ | ________ | ________ | 826.064.124-00 | Isolda Freitas Porto | 151/22013 | 27/05/2013 | 07 meses | 2.250,00 | --------- | --------- | --------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Concluído
CP - 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | PAC203504/2012 - PAC202250/2011 | FNDE | ------------- | ------------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 17/06/2013 | 12 meses | 1.873.099,24 | ------------- | ------------- | ------------- | 44.90.51 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento
TP 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 149/2013 | 29/05/2013 | 03 meses | 70.031,14 | 81.430,51 | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP 008/2013 | Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 150/2013 | 05/06/2013 | 03 meses | 90.314,79 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP - 009/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.355.910/0001-48 | Construtora Nápolis | 172/2013 | 11/06/2013 | 12 meses | 131.300,87 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
C - 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções Ltda - EPP | 209/2013 | 06/08/21013 | 12 MESES | 2.622.520,47 | ------------- | ------------- |  | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 228/2013 | 077/01/2013 | 06 MESES | 1.836.509,33 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 028/2013 | Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0008-28 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 071/2013 | 25/06/2013 | 06 MESES | 52.500,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 011/2013 | Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 202/22013 | 24/07/2013 | 03 meses | 228.709,67 192.257,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
PP - 042/2013 | Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 16.822.059/0001-03 | Pernambuco Desentupidora Ltda | 210/2013 | 02/08/2013 | 12 meses | 69.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 013/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 234/2013 | 223/09/2013 | 05 meses | 77.663,26 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 015/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 245/2013 | 05/11/2013 | 02 MESES | 199.314,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 269/2013 | 20/122/2013 | 12 meses | 4.529.3228,,04 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 006/2013 | Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 270/2013 | 20/12/2013 | 12 meses | 4.381.381,70 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | COM Construtora Ltda - EPP | 019/2014 | 02/04201 | 12 MESES | 2.166.876,51 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 008/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locação Ltda. | 271/2013 | 20/12/2013 | 05 meses | 2.310.035,42 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C-009/2013 | Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.834.750/0001-57 | Lançar construtora |  |  |  | 2.207.415,56 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP-057/2013 | Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 022.611.463/0001-15 | Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda | 244/2013 | 20/11/2013 | 04 meses | 34.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 059/2013 | Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação Ltda | 246/2013 | 26/11/2013 | 12 meses |  | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 012/2013 | Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 009/2014 | 07/02/2014 | 12 meses | 651.817,16 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 002/2014 | Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.099.474/0001-59 | Consultec - Projetos e Consultoria Ltda | 016/20114 | 13/03/201 | 05 meses | 418.730,75 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
PP- 02/2014 | Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0001-51 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 05/2014 | 29/01/2014 | 12 MESES | 175.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
PP - 005/2014 | Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais). | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 35.583.475/0001-32 | Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda | 010/2014 | 19/02/2014 | 10 meses | 260.996,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.467.610/0001-16 | Igreja Presbiteriana de Heliópolis | 003/2014 | 03/01/2014 | 11 meses | 5.600,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 208.040.756-20 | Armindo José de Freitas | 004/2014 | 22/01/2014 | 11 meses | 3.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Andamento
PP - 004/2013 | Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.257.709/0001-20 | Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda |  |  |  | 463.637,97 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 001/2014 | Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Consttrutora Ancar Ltda | 031/2014 | 25/03/2014 | 06 meses | 2.446.374,60 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 004/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 017/2014 | 14/03/2014 | 04 meses | Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 005/2014 | Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 018/2014 | 13/03/2014 | 04 MESES | 116.870,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 002/2014 | Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda - EPP | 037/2014 | 02/042014 | 08 MESES | 1.826.430,23 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 006/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 038/2014 | 31/03/2014 | 05 meses | 515.057,31 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Garanhuns, 15 de abril de 2014.
|  |  | Wanessa Pereira Santos | [5 empty] | Izaias Régis Neto | [6 empty] | Fernando Nunes de Souza
|  |  | CPF. 064.624.774-31 | [6 empty] | CPF nº | [5 empty] | CPF: 000.977.214-68
|  |  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de despesa | [6 empty] | Secretário de Planejamento

## 2022_1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | SITUAÇÃO DA OBRA
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (23)
PROC. 048/2019 Concorrencia 001/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, | 2019 | PMT | - | - | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA | S/N |  | 365 DIAS | 4045810.05 |  | 365 DIAS |  | 44.90.51.99 | 2071030.6 |  | 786954.39 | EM ANDAMENTO
PROC. 042/2019 TP 001/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO. | 2016 | MCIDADES | 521.370,00 | 521,90 | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP | S/N |  | 120 DIAS | 504099.31 |  | 120 DIAS |  | 44.90.51.99 | 235729.62 |  | 96643.06 | DISTRATO
PROCESSO 020/2021, TP 003/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DA AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO 1º TRECHO. | 2021 | MCIDADES | 722.031,86 | 52.542,74 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 059/2021 | 25/11/2021 | 90 DIAS | 755978.24 | 25/02/2022 | 90 DIAS | 354302.79 | 3.3.90.39.99 | 4368213.82 |  | 2184106.91 | EM ANDAMENTO
PROCESSO 009/2021, CV 002/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ PE | 2021 | PMT | - | - | 03.844.196/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 033/2021 | 01/02/2022 | 365 DIAS | 116000 | 01/02/2023 | 365 DIAS | 116000 | 3.3.90.39.99 | 270000 |  | 99000 | EM ANDAMENTO
PROC. 036/2021 CV 009/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.AESTRUTURA | 2021 | PMT | - | - | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA EIRELI | S/N |  | 180 DIAS | 309441.5 |  |  |  | 44.90.51.99 | 42946.52 |  | 0 | EM ANDAMENTO
PROC. 005/2022 TP 002/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA IGREJA DE SÃO PEDRO | 2022 | PMT | - | - |  | SILVA & LIMA CONSTRUCOES LTDA | 096/2022 |  | 150 DIAS | 325071.28 |  |  |  | 44.90.51.99 | 80581.85 |  | 80581.85 | EM ANDAMENTO
|  |  | TOTAL (R$) | [12 empty] | 7068502.41 | 0 | 3247286.21
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
Tamandaré, 05 de outubro de 2022.
__________________________________
|  | Responsavél pelo preenchimento | [7 empty] | _________________________________________
|  | Jonnatha Cardoso Farias de Araújo | [7 empty] | Responsável pela Unidade Gestora
|  | CPF: 084.203.924-48 | [7 empty] | Isaías Honorato Marques da Silva
|  | Secretário de Infraestrutura | [7 empty] | CPF: 039.218.824-43
Prefeito

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).